Besprechungsnotiz Nr. 2

Teilnehmer Jörg, Daniel  
Verteiler Jeremy, Jörg, Daniel  
Ersteller Daniel

Datum, Zeit Fr 02.03.2022, 14:00

Thema Gehwegsanierung, Änderung der Zuständigkeiten

Vorbemerkung  
Nach einem Gespräch zwischen Jeremy und Jörg wurde klar, dass Jeremy die Zuständigkeiten anders sieht als Daniel (Ersteller der Besprechungsnotiz). Unter diesem Aspekt haben Jörg und Daniel den Ablauf neu geplant.

1. Die Beschaffung des Koffermaterials und des Splitts wird am Do 07.04. 14:00 erfolgen. Nach einem Telefon von Jörg mit Michael Delgrande fährt Michael mit seinem Auto inkl. Anhänger zu Bühler und retour. Beihilfe: Jörg und Daniel, Zuständigkeit: Daniel
2. Am So. 10.04 ab 10Uhr werden die folgenden Arbeiten ausgeführt:
   1. Best. Platten weg, reinigen und seitlich deponieren
   2. Aushub
   3. Einbringen von Koffermaterial und Ausplanieren
   4. Bringen von Splitt zur Verwendungsstelle
3. Mo 11.04. 08 Uhr  
   Holen bei Bühler die Rüttelplatte – Anfrage zur Miete gestellt, Antwort noch ausstehend – und den Humus mit Bus von Daniel
4. Mo 11.04.22 09Uhr  
   Fertigstellen der Arbeiten und Rückgabe der Rüttelplatte

Bitte durchlesen und bei Unstimmigkeiten sofort melden. Danke.

Besprechungsnotiz Nr. 1

Teilnehmer Jeremy, Jörg, Daniel

Datum, Zeit Di 29.03.2022, 10:00-10:20

Thema Gehwegsanierung von der Terasse Moni bis zur Treppe Andrea/Magnus

Daniel hat einen Vorschlag ausgearbeitet und hat den vorgestellt.

1. Jeremy hat den Vorschlag und die grobe Kostenschätzung akzeptiert und sich für die Arbeit bedankt.
2. Bei der Ausführung übernimmt Daniel die Führung
3. Daraus haben sich folgende Aufgaben ergeben:
4. Materialbeschaffung  
   Das Material muss am Ausführungstag 9Uhr auf Platz sein
   1. Koffermaterial 0/16 0.6m3 Zuständig: Jeremy
   2. Splitt 2-5 0.3m3 Zuständig: Jeremy
   3. Humus fein, trocken 0.25m3 Zuständig: Jeremy
   4. ACO Vlies Bauhaus 10\*1.00 Zuständig: Daniel
5. Externe Geräte Miete
   1. Rüttelplatte ca 70kg Zuständig: Jeremy  
      Platte darf nicht breiter als 50cm sein!
   2. Nachfrage betr. Anhängermiete bei Nachbarn Zuständig: Jörg
6. Zeitrahmen
   1. Ich gehe davon aus, dass wir um 9 Uhr Beginnen können und um 15-16 Uhr die Arbeiten abgeschlossen sein werden
7. Technische Details oder Ausführungsfragen bitte an Daniel

Danke an Jörg und Jeremy für die einfache und schnelle Terminfindung und problemlose Aufgabenverteilung. Freut mich sehr!